Załącznik nr 2

do uchwały Nr 13/614/24

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie częściowe

z realizacji Wieloletniego programu współpracy 
samorządu województwa kujawsko-pomorskiego 
z organizacjami pozarządowymi 
na lata 2021-2025

(dotyczy roku 2023)

Wprowadzenie

Efektywne współdziałanie samorządu województwa kujawsko-pomorskiego 
z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o obustronne zaufanie, wzajemną odpowiedzialność oraz wspólnie formułowane i aktualizowane na bieżąco cele.

Wysokie kompetencje organizacji i urzędu oraz ciągła praca nad ich rozwojem, umożliwiają prowadzenie rzetelnych i transparentnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego.

Głównym celem Wieloletniego programu jest ugruntowanie pozycji i wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Cel główny jest realizowany poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

1) zwiększenie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnych na kreowanie 
i realizację polityk publicznych;

2) podnoszenie efektywności działań urzędu i organizacji w zakresie realizacji zadań publicznych;

3) wzmacnianie relacji i partnerskiego modelu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

# Do każdego celu szczegółowego zostały przypisane konkretne działania wraz z podaniem wskaźnika realizacji celu, wielkości wskaźnika realizacji celu na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz źródło danych.

# Za prace związane z monitoringiem i ewaluacją Wieloletniego programu odpowiedzialne jest Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia, które ściśle współpracuje w tym zakresie z Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Monitoring Wieloletniego programu jest prowadzony systematycznie i raportowany po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.

# 1. Realizacja celów szczegółowych

# Tab. 1.1 Działania

- zwiększenie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnych na kreowanie 
i realizację polityk publicznych

| L.p. | Nazwa działania | Wskaźnik | Wartość docelowa | Wartość wskaźnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Warsztaty i szkolenia dla organizacji zwiększające aktywność NGO w procesie tworzenia prawa miejscowego o charakterze wojewódzkim (organizowane przez urząd, organizacje pozarządowe, współorganizowane) | Liczba warsztatów | 1/rok | 1 |
| 2 | Zwiększenie liczby zadań o charakterze wieloletnim | Wzrost liczby konkursów wieloletnich | 1/rok, Docelowo minimum ¼ konkursów | 2 |

- podnoszenie efektywności działań urzędu i organizacji w zakresie realizacji zadań publicznych

| L.p. | Nazwa działania | Wskaźnik | Wartość docelowa | Wartość wskaźnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadzenie procesów konsultacyjnych dokumentów i planów działań | Liczba procesów | Średnio 5 w roku | 12 |
| 2 | Organizowanie wspólnych szkoleń, spotkań dla organizacji i urzędników | Liczba wydarzeń | 2 w roku | 4 |
| 3 | Tworzenie międzysektorowych zespołów tematycznych | Zespół | 5 | 9 |

- wzmacnianie relacji i partnerskiego modelu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

| L.p. | Nazwa działania | Wskaźnik | Wartość docelowa | Wartość wskaźnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podnoszenie kompetencji organizacji poprzez szkolenia i warsztaty | Liczba wydarzeń | 2 w roku | 11 (szkolenia 12, doradztwo) |
| 2 | Wizyty przedstawicieli urzędu w organizacjach realizujących zlecone zadania | Wizyty | 5 | 13 |

# Tab. 1.2  Ogólne dane statystyczne

| L.p. | Nazwa wskaźnika | Stan wyjściowy 2020 r. | 2023 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych | 7 285 | 8 351 |
| 2. | Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców | 3,5 | 4,17 |
| 4. | Liczba organizacji znajdujących się w bazie organizacji prowadzonej przez Urząd Marszałkowski | 1705 | 1800 |
| 5. | Liczba organizacji posiadających status pożytku publicznego | 370 | 383 |
| 6. | Wysokość środków uzyskanych przez organizacje pożytku publicznego w ramach 1%/1,5% podatku dochodowego. | 38 523 346,25 | 61 605 976,23 |

Tab. 1.2a Zlecanie zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie konkursowym

| L.p. | Nazwa wskaźnika | Stan wyjściowy 2020 r. | 2023 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba ogłoszonych konkursów | 27 | 28 |
| 2. | Liczba złożonych ofert | 825 | 832 |
| 3. | Liczba ofert poprawnych formalnie liczbowo oraz procentowo | 411, tj. 49,82 % | 703, tj. 83,79% |
| 4. | Liczba projektów wybranych do realizacji a) w formie wsparcia b) w formie powierzenia | 410 1 | 418 2 |
| 5. | Liczba zawartych umów, w tym umów wieloletnich | 399 0 | 426 6 |
| 6. | Liczba zrealizowanych projektów | 399 | 420 |
| 7. | Liczba podmiotów, które złożyły ofertę | 772 | 780 |
| 8. | Liczba podmiotów, które uzyskały dofinansowanie | 398 | 406 |
| 9. | Liczba podmiotów, które zrealizowały projekty | 389 | 406 |
| 10. | Wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania zlecane w trybie konkursowym | 6 723 282,50 | 6 943 087,50 |
| 11. | Wysokość środków finansowych wykorzystanych na zadania zlecone w trybie konkursowym | 6 441 107,45 | 6 940 064,31 |

Tab. 1.2b  Zlecanie zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert

| L.p. | Nazwa wskaźnika | Stan wyjściowy 2020 r. | 2023 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba zadań priorytetowych (obszarów pożytku publicznego), w których zarezerwowano środki na zlecanie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert | 7 | 4 |
| 2. | Liczba ofert złożonych w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert | 117 | 64 |
| 3. | Liczba projektów wybranych do realizacji | 53 | 28 |
| 4. | Liczba zawartych umów | 53 | 28 |
| 5. | Liczba zrealizowanych projektów | 52 | 28 |
| 6. | Liczba podmiotów, które złożyły ofertę w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert | 109 | 56 |
| 7. | Liczba podmiotów, które uzyskały dofinansowanie | 53 | 29 |
| 8. | Liczba podmiotów, które zrealizowały projekty | 52 | 29 |
| 9. | Wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania zlecane w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert | 354 956,00 | 222 630,50 |
| 10. | Wysokość środków finansowych wykorzystanych na zadania zlecone w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert | 341 682,50 | 222 394,87 |

# Tab. 1.3  Zlecanie zadań publicznych na podstawie innych przepisów niż ustawa 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

| L.p. | Nazwa wskaźnika | Stan wyjściowy 2020 r. | 2023 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba umów zawartych w innym trybie ustawowym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 1 | 1 |
| 2. | Wysokość środków finansowych przekazanych w innym trybie ustawowym organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 120 000,00 | 120 000,00 |

# Tab. 1.4  Finansowanie współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi

| L.p. | Nazwa wskaźnika | Stan wyjściowy 2020 r. | 2023 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokość nakładów na współpracę z organizacjami pozarządowymi w budżecie województwa | 7 054 656,70 | 8 031 613,10 |
| 2. | Wydatki na współpracę z organizacjami pozarządowymi na 1 mieszkańca województwa | 3,41 zł | 4,01 zł |
| 3. | Wydatki na współpracę z organizacjami pozarządowymi jako % wydatków bieżących budżetu w danym roku | 0,99% | 0,70 % |

# Podsumowanie

# Niniejsze sprawozdanie częściowe obrazuje realizację Wieloletniego programu w okresie od 
1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Ocena stopnia realizacji celów szczegółowych polegała na monitoringu wskaźników i ich realizacji.

Zwiększenie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnych na kreowanie 
i realizację polityk publicznych

# W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa konkursem na wybór Lokalnej Strategii Rozwoju, 22 marca 2023 r. odbyło się spotkanie z Lokalnymi Grupami Działania, w którym uczestniczyło 29 przedstawicieli LGD.

# Tematy wiodące dotyczyły m.in. Standardu minimum w planie komunikacji LGD z lokalną społecznością, interwencji LEADER w perspektywie 2021-2027, harmonogramu wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju, deinstytucjonalizacji usług społecznych w kontekście działalności Lokalnych Grup Działania oraz opracowania Lokalnych Strategii Rozwoju 
w oparciu o dokumenty planistyczne wraz z analizą potrzeb i potencjału LSR.

# Podnoszenie efektywności działań urzędu i organizacji w zakresie realizacji zadań publicznych

# Na podstawie uchwały Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, stosuje się określoną procedurę otwartych konsultacji. W ramach ww. działania w 2023 r. prowadzono procesy konsultacyjne następujących dokumentów i planów działań: projektu uchwały zmieniającej w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjęcia jego statutu, projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”, projektu regulaminów przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektów „Prymus Pomorza i Kujaw II”, projektu Statutu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów. Prowadzono również konsultacje uchwał dotyczących obszarów chronionego krajobrazu i parków krajobrazowych. Konsultacjom z organizacjami pozarządowymi poddano w 2023 roku także projekty uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określania programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5.

# W dniu 3 kwietnia 2023 roku zorganizowano i przeprowadzono panel tematyczny poświęcony ekonomii społecznej pt. „Ekonomia społeczna w srebrnej gospodarce” 
w ramach XXX Forum Gospodarczego w Toruniu (Welconomy Forum).

W dniu 17 października 2023 r., podczas Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej, odbyła się także giełda kooperacyjna z udziałem podmiotów ekonomii społecznej z Polski i Słowenii, w tym organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

# Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych było realizowane poprzez propagowanie idei współpracy wśród przedstawicieli trzeciego sektora, na które złożyły się 3 posiedzenia Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz  3 posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W maju 2023 zorganizowano wyjazdowe posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Podczas posiedzeń podejmowano tematy związane z realizacją zadań Samorządu Województwa na rzecz wspierania działalności III sektora w regionie jak również inne, bieżące, związane ściśle ze współpracą Samorządu z organizacjami pozarządowymi. 
W listopadzie 2023 r. członkowie RDPP uczestniczyli we wspólnym posiedzeniu z Radą ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa.

W 2023 r. zorganizowano i przeprowadzono XVI edycję Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki” w którym nagrodzono 11 organizacji. Uroczystość wręczenia nagród w konkursie odbyła się 
w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

W listopadzie 2023 r. odbyła się XVII edycja Nagród dla osób wyróżniających się 
w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego „Stalowy Anioł”. Jest to zadanie, które promuje najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Przekazano 10 nagród indywidualnych i 2 nagrody zespołowe dla osób, które w sposób szczególny wyróżniły się w działalności z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez zaangażowanie w działania na rzecz mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego. Nagrodzeni i wyróżnieni są członkami organizacji pozarządowych lub działają na rzecz trzeciego sektora.

W październiku 2023 r. w Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu reprezentanci władz województwa spotkali się z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie miało na celu podsumowanie realizacji projektu grantowego pn. „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, RPO WK-P na lata 2014-2020. Celem projektu było zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w ramach inicjatyw grantowych NGO. W ramach realizacji projektu łącznie podpisano 130 umów z 79 organizacjami na kwotę ponad 6 milionów złotych. W spotkaniu udział wzięło ponad 100 osób.

W trybie ciągłym działają zespoły międzysektorowe w postaci Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 oraz Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W celu sprawnego funkcjonowania Komitetu i osiągnięcia rezultatów związanych z wdrażaniem RPO w województwie kujawsko-pomorskim powołane zostały tematyczne Grupy robocze, pełniące funkcję doradczą dla Komitetu - Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020 (ds. kryteriów wyboru projektów, ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, ds. badań i innowacji, ds. Europejskiego Funduszu Społecznego, ds. zrównoważonego rozwoju, ds. koordynacji interwencji w sektorze zdrowia, ds. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność). Komitet Monitorujący FEdKP 2021-2027 (ds. EFRR, ds. polityki terytorialnej, ds. EFS plus, ds. realizacji zasad równościowych w programie, ds. zdrowia). W skład Grup roboczych obydwu komitetów wchodzą również reprezentanci organizacji pozarządowych.

Powołano Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES) III kadencji, który składa się z 23 członków, przedstawicieli: marszałka województwa, wojewody, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, wojewódzkiej rady działalności pożytku publicznego, związków spółdzielczych, uczelni, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. W 2023 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie RKRES III kadencji.

# W roku 2023 jako międzysektorowe gremium realizowała swoje zadania Kapituła Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą: „Rodzynki z pozarządówki”.

# Wzmacnianie relacji i partnerskiego modelu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

# W ramach otwartego konkursu ofert nr 12/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2023 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-33 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie zrealizowane zostało zadanie pod nazwą „Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Obywatelskich - Pro NGO 2023”, W ramach działania przeprowadzono szereg szkoleń, spotkań informacyjnych oraz 79 godzin doradztwa dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

# W ramach konkursu zrealizowano:

# 7 szkoleń (42 godziny) w zakresie:

# - pisania projektów (4 szkolenia),

# - marketingu w organizacjach pozarządowych (1 szkolenie),

# - uwarunkowań prawnych wolontariatu (1 szkolenie),

# - animator jako lider społeczności lokalnej (1 szkolenie).

# Wszystkie szkolenia zostały przeprowadzone w formie stacjonarnej, w Toruniu i Bydgoszczy.

# zorganizowano ponadto 2 spotkania dotyczące obsługi systemu Witkac, podczas których omówiono następujące zagadnienia:

# - podstawowe zasady składania ofert w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych,

# - przygotowywanie oferty w Generatorze Witkac (zakładanie konta, dodawanie oferty 
i wypełnianie wniosku, udostępnianie oferty innemu użytkownikowi, dodawanie załączników, składanie oferty),

# - oferta realizacji zadania publicznego – jak wypełnić poszczególne pola wniosku (syntetyczny opis zadania, plan i harmonogram działań, opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, charakterystyka oferenta, kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego).

# Konsultacje doradcze:

# - przeprowadzonych zostało łącznie 79 godzin doradztwa. Doradztwo zrealizowano w terminie od 1.05.2023 do 31.12.2023. Konsultacje obejmowały tematy związane z RODO, planowaniem strategicznym, źródłami finansowania NGO, doradztwo prawne i księgowe. Tematyka doradztwa była dostosowana do potrzeb interesariuszy – działanie poprzedzono przeprowadzeniem ogólnodostępnej ankiety online w celu zdiagnozowania potrzeb doradczych NGO.

# Ogółem w cyklu szkoleniowo-doradczym pn. „Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Obywatelskich - Pro NGO” w poszczególnych szkoleniach, konsultacjach i poradnictwie z wykorzystaniem form stacjonarnych i zdalnych udział wzięło 174 beneficjentów zadania.

W październiku 2023 r. odbyło się XXIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Program Forum składał się z sesji Plenarnej oraz czterech Paneli dyskusyjnych. Panel I - Współpraca kluczem do sukcesu „NGO dla JST, czy JST dla NGO” – sesja dyskusyjna, panel II - Innowacyjne rozwiązania w różnych obszarach działalności NGO – przegląd innowacji regionalnych i krajowych w różnych obszarach działań NGO, panel III - Partycypacja i włączenie społeczne – co zrobić by była skuteczna? – sesja dyskusyjna, panel IV - Problemy najbliższej przyszłości – sesja hybrydowa. Wydarzenie miało na celu zmianę w myśleniu o współpracy JST z organizacjami pozarządowymi oraz wymianę informacji związanych z działalnością trzeciego sektora w Regionie.  itp. Forum było także miejscem spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów kujawsko-pomorskiego sektora pozarządowego oraz skorzystania z wiedzy i doświadczeń zaproszonych gości. W konferencji uczestniczyło ponad 126 osób reprezentujących tak organizacje pozarządowe jak i przedstawicieli samorządu województwa. Ponadto sesja plenarna była transmitowana „na żywo” poprzez kanały internetowe. Łącznie transmisję obejrzało ok. 200 osób.

W ramach inicjowania współpracy jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych należących do sektora ekonomii społecznej zorganizowano dwa warsztaty dla kadry jednostek samorządu terytorialnego (JST), PES i OWES. Tematyka warsztatów dotyczyła możliwości współpracy samorządów gminnych i powiatowych z podmiotami ekonomii społecznej. W warsztatach, które odbyły się w Inowrocławiu oraz w Brodnicy, wzięło udział w sumie 50 osób, w tym gronie byli m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W ramach wizyt przedstawicieli urzędu w siedzibach organizacji pozarządowych odbyło się szereg wizytacji podczas realizacji konkursu pn. „Rodzynki z pozarządówki”, prowadzony był także monitoring realizacji zadań publicznych w obszarze kultury, turystyki oraz sportu. Odbyło się także szereg wizyt studyjnych tak w kraju, jak i za granicą.

# W ramach współpracy pozafinansowej inicjowano również wspólne spotkania 
a pracownicy biura współpracy z organizacjami pozarządowymi angażowali swoją wiedzę 
i doświadczenie w prace w zespołach kapitułach i innych międzysektorowych gremiach.

# Nadmienić należy, że realizowano także inne formy współpracy pozafinansowej tj: udzielano organizacjom pozarządowym wszelkiego rodzaju wsparcia w postaci m.in. pomocy przy organizacji przedsięwzięć, rekrutacji uczestników oraz przekazywaniu informacji poprzez różnego rodzaju dostępne kanały informacyjne, którymi dysponuje biuro.

# Footnotes

Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 (wizja współpracy).

Materiał wypracowany przez zespół opracowujący projekt Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025.

Wskaźniki statystyczne mają charakter pomocniczy. Nie służą bezpośrednio mierzeniu współpracy, jednak dają obraz aktywności obywatelskiej na terenie województwa.

Do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę ludności wg danych GUS na dzień 30.06.2023r., która wynosi 
2 001 670 osób.

W liczbie tej znajduje się 8 organizacji mających zasięg ogólnopolski i posiadających oddziały na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wartość przekazana organizacjom pożytku publicznego w ramach 1% za rok 2019 r. w roku 2020.

Wartość przekazana organizacjom pożytku publicznego w ramach 1,5% za rok 2022 r. w roku 2023.

W tym  231 600,00 zł stanowią środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 430 000,00 zł środki z budżetu Państwa .

. W tym kwota 597 887,50 zł stanowi środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 430 000,00 zł stanowią środki z Budżetu Państwa.

W tym kwota 231 600,00 zł stanowi środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 430 000,00 zł stanowią środki z Budżetu Państwa.

W tym kwota 597 887,50 zł stanowi środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych natomiast kwota 430 000,00 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa.

w tym kwota 62 830,50 zł stanowi środki PFRON.

w tym kwota 62 604,30 zł stanowi środki PFRON.

Umowa podpisana z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych –  zakup usług  mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Obejmuje: zlecanie zadań na podstawie  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecanie zadań na podstawie innych przepisów niż ustawa o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadanie budżetowe pn. „Współpraca województwa 
z organizacjami pozarządowymi” (w tym dotacja z budżetu państwa i PFRON).

Obejmuje: zlecanie zadań na podstawie  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecanie zadań na podstawie innych przepisów niż ustawa o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadanie budżetowe pn. „Współpraca województwa 
z organizacjami pozarządowymi” (w tym dotacja z budżetu państwa i PFRON).

Wg danych GUS na dzień 30.06.2020 r. stan ludności w województwie kujawsko-pomorskim wynosił

2 069 273 osób.

Do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę ludności wg danych GUS na dzień 30.06.2023 r., która wynosi 
2 001 670 osób.