Druk nr 57/24 Projekt Zarządu Województwa

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2024 r.

**UCHWAŁA NR ……/……/24**

**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

**z dnia ………………. 2024 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia   
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   
(Dz. U. z 2024 r. poz. 44, 858,1089,1165 i 1494), § 9 ust. 2b rozporządzenia Ministra Pracy   
i Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 937), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III/70/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego   
z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały

**§ 2**. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

**1. Przedmiot regulacji:**

Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany do zawartej umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów z Wnioskodawcą wymienionym   
w **poz. 3** załącznika do niniejszej uchwały, tj. **Gmina-miasto Grudziądz**, w zakresie **wydłużenia okresu realizacji zadania do dwóch lat budżetowych**.

**2. Omówienie podstawy prawnej:**

1) w myśl art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2024 r. poz. 566), do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa;

2) art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej   
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44, z późn. zm.), stanowi, że do zadań samorządu województwa realizowanych w ramach ustawy, należy dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;

3) § 9 ust. 2b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r.  
w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane   
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   
(Dz. U. z 2015 r., poz. 937) wskazuje, że zawarcie umów na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy wymaga zgody sejmiku województwa w postaci uchwały.

**3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi)**

Projekt uchwały nie podlega konsultacjom/uzgodnieniom.

**4. Uzasadnienie merytoryczne**

W **poz. 1 i 2** załącznika do niniejszej uchwały, dotyczącej **Fundacji „NOVUS GENESIS”** i **Regionalnego Ośrodka Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o.**, dokonano aktualizacji całkowitego kosztu realizacji zadania oraz wysokości udziału własnego.

Uchwałą Nr 11/524/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  
13 marca 2024 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2024 (z późn. zm.), Wnioskodawcy wymienionemu w **poz. 3** załącznika do niniejszej uchwały, tj. Gminie-miasto Grudziądz, przyznano dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie **855.702,00 zł**, z przeznaczeniem na roboty budowlane dotyczące przebudowy i termomodernizacji budynku ośrodka w celu dostosowania pomieszczeń ZPER do wymogów przepisów ppoż.

Omawiany Wnioskodawca pismem z dnia 24 października 2024 r. poinformował,   
że w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie robót budowlanych wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, które nie zostały uwzględnione w przedłożonych kosztorysach ofertowych. Konieczność wykonania robót dodatkowych spowodowała wstrzymanie możliwości wykonania części robót podstawowych, co wpływa na wydłużenie terminu realizacji zadania. Z przedłożonych dokumentów wynika, że roboty dodatkowe obejmować będą naprawę nadproży przy realizacji docieplenia ścian zewnętrznych w części niskiej budynku, instalację niskoprądową w części wysokiej na dachu, wymianę instalacji odgromowej w części niskiej i wysokiej budynku oraz wykonanie nowego wyłazu dachowego w części wysokiej budynku. Z przedłożonych przez Wnioskodawcę protokołów konieczności wynika, że wprowadzone zmiany są konieczne a ich wykonanie jest niezbędne do osiągnięcia pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej obiektu oraz wynika z robót podstawowych określonych w kosztorysach ofertowych.

Wnioskodawca w obawie o niezrealizowanie w roku bieżącym całkowitego zakresu rzeczowego inwestycji, której zakończenie zaplanowano na dzień 30 listopada 2024 r., zwrócił się z prośbą o wydłużenie okresu realizacji zadania do dwóch lat budżetowych. Wydłużenie okresu realizacji umowy do dwóch lat budżetowych pozwoli na zmniejszenie ryzyka niewykonania zaplanowanych robót budowlanych w ustalonym wcześniej terminie oraz zapewni wykonanie całej inwestycji.

W przypadku Gminy-miasto Grudziądz, dofinansowanie ze środków PFRON   
w kwocie **855.702,00 zł** wydatkowane zostanie w całości w roku 2024. Drugi etap zadania przewidziany na rok 2025 finansowany będzie wyłącznie ze środków stanowiących udział własny Wnioskodawcy.

**5. Ocena skutków regulacji**

Podjęcie niniejszej uchwały spowoduje konieczność zmiany uchwały Nr 11/524/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2024   
(z późn. zm.) oraz uchwały Nr 9/463/24 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2024 r.w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2024, które będą realizowane w latach 2023-2025. (z późn. zm.)