ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA STRATEGII POLITYKI SPOŁECZNEJ 
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO ROKU 2030

Wstępne założenia procesu opracowania Strategii Polityki Społecznej

§ 1. 1. Strategia Polityki Społecznej, zwana dalej Strategią, jest niezbędnym dokumentem strategicznym oraz kluczowym narzędziem w realizacji celów rozwojowych województwa, wyznaczającym najważniejsze priorytety, cele oraz działania zmierzające do rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców województwa, włączenia społecznego osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyrównywania poziomu życia mieszkańców.

2. Okres obowiązywania aktualnej Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego upływa wraz z końcem 2020 r. W związku z powyższym zachodzi konieczność opracowania nowej Strategii, zawierającej zaktualizowane zmiany społeczno-demograficzne w województwie kujawsko-pomorskim.

3. Dokument dostosowany do aktualnej sytuacji regionu zawierać będzie w szczególności:

- diagnozę kluczowych obszarów polityki społecznej województwa;

- nawiązanie do problemów i wyzwań zidentyfikowanych w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030;

- planowane działania;

- główne kierunki interwencji;

- wskaźniki osiągnięcia celów strategicznych;

- określenie systemu realizacji, finansowania, wdrażania,  monitoringu.

Zasady prac nad opracowaniem Strategii Polityki Społecznej

§ 2. Opracowanie Strategii odbywać się będzie zgodnie  z następującymi zasadami:

- wieloletniego planowania rozwoju oznaczającego potrzebę długofalowego planowania rozwiązywania problemów społecznych w oparciu o obowiązującą Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku oraz ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań i wniosków wynikających z oceny dotychczasowych efektów realizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020;

- spójności oznaczającej, że elementem procesu opracowania Strategii będzie analiza istotnych dla rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego celów zawartych w dokumentach strategicznych na poziomie europejskim, krajowym i wojewódzkim, w celu zapewnienia odpowiedniej harmonizacji planowania rozwoju na wszystkich poziomach;

- transparentności oznaczającej, że proces opracowania Strategii będzie prowadzony 
w sposób otwarty wobec obywateli, instytucji i organizacji, które będą informowane o bieżących działaniach i pracach związanych ze sporządzeniem Strategii;

- partnerstwa i partycypacji społecznej, rozumianymi jako sposób definiowania, konsultowania, uzgadniania wizji oraz celów rozwoju regionu w ramach otwartej debaty publicznej, przy aktywnej współpracy władz samorządu województwa z podmiotami wymienionymi w szczególności w art. 12 ustawy o samorządzie województwa, mieszkańcami województwa oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w rozwój regionu.

- systematycznej weryfikacji, oznaczającej uwzględnienie bieżącej oceny rezultatów pojawiających się na kolejnych etapach prac związanych z opracowaniem nowej Strategii.

Zadania organów samorządu województwa przy określaniu Strategii Polityki Społecznej

§ 3. W procesie opracowania Strategii Polityki Społecznej:

- Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

- przyjmuje zasady, tryb i harmonogram opracowania Strategii,

- uczestniczy (poprzez członków Komisji Pracy Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego) w opracowaniu projektu Strategii i konsultacjach jej zapisów,

- uchwala Strategię;

- Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

- powołuje Zespół do spraw opracowania Strategii, składający się z przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących cele aktywnej polityki społecznej,

- przyjmuje projekt Strategii i kieruje do konsultacji społecznych,

- przyjmuje projekt Strategii z uwzględnieniem uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych,

- kieruje założenia nowej Strategii pod obrady Sejmiku Województwa;

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu:

- zapewnia obsługę organizacyjną Zespołu do spraw opracowania Strategii,

- przygotowuje wstępny projekt Strategii na podstawie materiałów opracowanych przez Zespół,

- przeprowadza konsultacje społeczne projektu Strategii,

- opracowuje wersję projektu Strategii z uwzględnieniem uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych.

Tryb i zasady współpracy w procesie opracowania Strategii

§ 4. 1. Za prowadzenie prac związanych z opracowaniem Strategii będzie odpowiadał Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

2. Strategia zostanie przygotowana w oparciu o zasady opisane w § 2.

3. Do zadań Zespołu opracowującego projekt Strategii będzie należało:

1) analiza materiału z raportu ewaluacyjnego pn. Ocena realizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020;

2) analiza materiału z prac paneli branżowych w obszarze społecznym pracujących nas Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030

3) ustalenie celów strategicznych, priorytetów celów operacyjnych i głównych kierunków działań Strategii;

4) określenie wskaźników oceny monitorowania oraz sposobu realizacji Strategii.

Harmonogram opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2030

§ 5. Określa się terminy prac nad Strategią:

| Lp. | Zadanie | Termin |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przyjęcie przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 | luty/marzec 2020 r. |
| 2. | Powołanie Zespołu do spraw opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego | marzec/kwiecień 2020 r. |
| 3. | Opracowanie diagnozy sytuacji społeczno-demograficznej województwa | kwiecień 2020r. |
| 4. | Przeprowadzenie warsztatów z udziałem członków Zespołu mających na celu opracowanie Strategii | czerwiec 2020 r. |
| 5. | Podsumowanie materiałów z prac Zespołu | czerwiec/lipiec 2020 r. |
| 6. | Przygotowanie wstępnego projektu Strategii, zawierającego materiały powstałe w wyniku prac Zespołu powołanego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego | sierpień/wrzesień 2020 r. |
| 7. | Zatwierdzenie wstępnej wersji Strategii wypracowanej przez Zespół wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii | wrzesień 2020 r. |
| 8. | Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii | wrzesień-listopad 2020 r. |
| 9. | Opracowanie raportu z konsultacji, w tym uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnień | listopad 2020 r. |
| 9. | Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii | listopad 2020 r. |
| 10. | Przyjęcie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu Strategii | grudzień 2020 r. |
| 11. | Uchwalenie przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 | styczeń 2021 r. |