Druk nr 85/25 Projekt Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2025 r.

**Uchwała nr ....................  
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

z dnia .................... 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581), art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 913), § 9 ust. 2b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 937) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W uchwale Nr XI/185/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr   
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia .................... 2025 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wykaz Wnioskodawców, z którymi zostaną zawarte umowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | | | | | | | | | | |
| **L.P.** | **Sygnatura sprawy** | **Nazwa wnioskodawcy** | **Adres siedziby** | **Miejsce realizacji zadania** | **Przedmiot dofinansowania** | **Okres realizacji zadania** | **Całkowity koszt realizacji zadania (zł)** | **Kwota planowana przez Zarząd Województwa na 2024 r. (zł)** | **Kwota planowana przez Zarząd Województwa na 2025 r. (zł)** | **Kwota planowana przez Zarząd Województwa na 2026 r. (zł)** |
|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | 9 | 10 | 11 |
| 1. | SZ-II.D.924.11.2023 | Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. | ul. Parkowa 2 87-134 Zławieś Wielka | Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Dusocinie Dusocin 39 86-302 Grudziądz | Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania ośrodka przeznaczonego na potrzeby prowadzenia bezpłatnych zajęć edukacji ekologicznej dla dzieci, młodzieży oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w Dusocinie | 2024-2025 | 7 441 559,89 | 2 124 000,00 | 0,00 | X |
| 2. | SZ-II-D.924.8.2023 | Gmina-miasto Grudziądz | ul. Ratuszowa 1 86-300 Grudziądz | Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu ul. Parkowa 25 86-300 Grudziądz | Przebudowa i termomodernizacja budynku ośrodka w celu dostosowania pomieszczeń ZPER do wymogów przepisów ppoż | 2024-2026 | 1 806 859,90 | 855 702,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | SN-II-D.924.9.2024 | Powiat Wąbrzeski | ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno | Budynek Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie ul. Królowej Jadwigi 9 87-200 Wąbrzeźno | Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie i Centrum Wsparcia Rodziny | 2025-2026 | 1 032 133,37 | X | 486 000,00 | 0,00 |
|  | | | | | **Razem:** | **X** | **10 280 553,16** | **2 979 702,00** | **486 000,00** | **0,00** |
|
|  | | | | | | | | | | |

**Uzasadnienie**

**1. Przedmiot regulacji:**

Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany do zawartej umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów z Wnioskodawcą wymienionym w poz. 2 załącznika do niniejszej uchwały, tj. Gmina miasto-Grudziądz, w zakresie wydłużenia okresu realizacji zadania do trzech lat budżetowych.

**2. Omówienie podstawy prawnej:**

1) w myśl art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581), do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa;

2) art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 913), stanowi, że do zadań samorządu województwa realizowanych w ramach ustawy, należy dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów;

3) § 9 ust. 2b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 937) wskazuje, że zawarcie umów na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy wymaga zgody sejmiku województwa w postaci uchwały.

**3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi)**

Projekt uchwały nie podlega konsultacjom/uzgodnieniom.

**4. Uzasadnienie merytoryczne**

Wnioskodawca wymienionym w poz. 2 załącznika do niniejszej uchwały, tj. Gmina-miasto Grudziądz pismem z dnia 8 września 2025 r. poinformował, że w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie robót budowlanych wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych, które nie zostały uwzględnione w przedłożonych kosztorysach ofertowych. Konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych wynika z przeprowadzonej nowej ekspertyzy ppoż., która spowodowała opóźnienia wykonania robót budowlanych, a także wpłynęła na wydłużenie terminu realizacji zadania. Z przedłożonych dokumentów wynika, że roboty dodatkowe obejmować będą zabudowę GK instalacji p.poż i teletechnicznej, zabudowę wyłazu stropowego do pomieszczenia windowni oraz roboty zamienne dotyczące wykucia otworów oddymiania na dwóch klatkach schodowych, montażu elementów stolarki okiennej i drzwiowej. Z przedłożonych przez Wnioskodawcę protokołów wynika, że wprowadzone zmiany są konieczne, a ich wykonanie jest niezbędne do osiągnięcia pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej obiektu oraz wynika z robót podstawowych określonych w kosztorysach ofertowych.

Wnioskodawca w obawie o niezrealizowanie w roku bieżącym całkowitego zakresu rzeczowego inwestycji, której zakończenie zaplanowano na dzień 30 listopada 2025 r., zwrócił się z prośbą o wydłużenie okresu realizacji zadania do trzech lat budżetowych, tj. 2024-2026. Wydłużenie okresu realizacji umowy do trzech lat budżetowych pozwoli na zmniejszenie ryzyka niewykonania zaplanowanych robót budowlanych w ustalonym wcześniej terminie oraz zapewni wykonanie całej inwestycji.

W przypadku Gminy-miasto Grudziądz dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 855.702,00 zł wydatkowane zostało w całości w roku 2024. Przewidziane na lata 2025-2026 pozostałe etapy zadania finansowane będą wyłącznie ze środków stanowiących udział własny Wnioskodawcy.

W przypadku Wnioskodawcy wymienionego w poz. 3 załącznika do niniejszej uchwały, tj. Powiat Wąbrzeski, dokonano aktualizacji całkowitego kosztu realizacji zadania, który po przeprowadzonej procedurze o udzielenie zamówienia publicznego wynosi 1.032.133,37 zł.

W przypadku Wnioskodawcy wymienionego w **poz. 1** załącznika do uchwały nie następują żadne zmiany.

**5. Ocena skutków regulacji**

Podjęcie niniejszej uchwały spowoduje konieczność zmiany uchwały Nr 9/463/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2024, które będą realizowane w latach 2023-2025, (z późn. zm.) oraz uchwały Nr 55/2582/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2025 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2025, które będą realizowane w latach 2025-2026.